## 西安泊寓奖金表
序号 | 部门 | 姓名 | 入职时间 | 手机号 | 身份证号码 | 银行卡号 | 开户行 | 奖金 | 应发合计 | 银行实发
1 | 工程部 | 余峰 | 2019-08-02 | 13757131242 | 362325198407262955 | 6230910199086451909 | 杭州联合银行笕桥支行 | 773.371 | 773.371 | 773.371
2 | 工程部 | 廖玉苗 | 2020-05-08 | 18972408123 | 422802199104072111 | 6230910199102145659 | 杭州联合银行石桥支行 | 3248.1583 | 3248.1583 | 3248.1583
3 | 工程部 | 赖翔 | 2023-02-01 | 18370454724 | 360781199903061031 | 6230910199156484079 | 杭州联合银行石桥支行 | 4429.3068 | 4429.3068 | 4429.3068
4 | 工程部 | 祝如松 | 2024-02-18 | 13349362523 | 231102199005180411 | 6230910199128475882 | 杭州联合银行石桥支行 | 632.7581 | 632.7581 | 632.7581
5 | 工程部 | 贺振 | 2024-09-06 | 16652047710 | 370405200201071010 | 6230910199181546066 | 杭州联合银行石祥支行 | 3346.5873 | 3346.5873 | 3346.5873
6 | 工程部 | 黎云聪 | 2024-11-18 | 18995951878 | 429001200306077430 | 6230910199181768074 | 杭州联合银行 | 3445.0164 | 3445.0164 | 3445.0164
7 | 工程部 | 孙红主 | 2024-11-26 | 19210966195 | 340823198801086119 | 6230910199181742624 | 杭州联合银行康桥支行 | 3051.3002 | 3051.3002 | 3051.3002
[8 empty] | 18926.4981 | 18926.4981 | 18926.4981
Note on D1: yiyang: 只输入工龄前6位 - 郑逸群
Note on C2: Windows 用户: 基础工资2010 岗位工资4890 交通补贴500 通讯补贴300 合计7700 2019/8/2 - 郑逸群
Note on C3: Windows 用户: 底薪3400 绩效1000 外派1000 通讯补贴300 交通补贴200 合计5900 - 郑逸群

## 项目信息
项目类别 | 城市 | 项目名称 | 体量 | 是否放线 | 施工人员/天数 | 机房+楼层施工 | 入户安装时间 | 总工时 | 施工日志
西安泊寓项目 | 西安 | 公馆店 | 159 | 否 | 1.余峰5天 2.祝如松5天 3.廖玉苗33天 4.赖翔35天 5.黎云聪35天 6.贺振34天 7.罗艳刚10天 8.罗勇军13天 9.朱家银22天 10.孙红主31天 | 12月27日-12月28日 | 1月1日-1月3日 | 4 | 12月27日-12月31日：余峰、祝如松、赖翔、黎云聪、孙红主、贺振、罗艳刚做机房施工、楼层放线、调光熔纤；廖玉苗主要负责运送物资、配合外网勘察、接收快递 1月1日-1月26日：赖翔、黎云聪、孙红主、贺振、罗勇军、朱家银主要负责入户安装切换网络；廖玉苗负责配合外网勘察施工以及外网安装上线 2月6日-2月10日：贺振、赖翔、罗艳刚、黎云聪、朱家银、廖玉苗主要负责年前剩余的入户安装。 特殊情况：1.大学城一期二期两家由于门店配合度非常低，导致入户安装时间非常的长，总工时也被拖的非常的长。 2.因为外网问题，影响原施工计划。外网进场时间是1月19日 总结：总房间数4906，当前总安装率89%，总工时36天，总参与人数10人
| 西安 | 南稍门 | 694 | 否 |  | 12月27日-12月28日 | 1月5日-1月11日 | 8
| 西安 | 软件园 | 443 | 否 |  | 12月27日-12月28日 | 1月6日 1月8日-1月10日 | 5
| 西安 | 大学城一期 | 506 | 否 |  | 12月29日-12月30日 | 1月14日-1月21日 1月24日-1月25日 | 11 |  | 26198.04 | 36
| 西安 | 图书馆 | 591 | 否 |  | 12月30日-12月31日 | 1月10日-1月15日 | 7
| 西安 | 大学城二期 | 293 | 否 |  | 12月27日-12月28日 | 1月10日-1月25日 | 17
| 西安 | 锦业路 | 511 | 否 |  | 12月29日-12月30日 | 1月18日-1月21日 | 5 |  | 727.7233 | 72.7723
| 西安 | 电子城 | 850 | 否 |  | 12月29日-12月30日 | 1月22日-1月26日 2月6日-2月10日 | 11
| 西安 | 高新旗舰店 | 859 | 否 |  | 12月29日-12月30日 | 1月20日-1月23日 1月25日-1月26日 2月6日-2月10日 | 12
廖玉苗 | 1.3 | 主管助理
余峰 | 1.1 | 高 | [7 empty] | 26198.04 | 223
周蒙达 | 0.9 | 中 |  | 余峰 | 5 | 773.371 |  |  |  |  | 117.48
柏涛 | 0.7 | 初 |  | 祝如松 | 5 | 632.7581
周逸晋 | 0.9 | 中 |  | 廖玉苗 | 33 | 3248.1583
黄熙文 | 0.7 | 初 |  | 赖翔 | 35 | 4429.3068
罗艳刚 | 0.9 | 中 |  | 黎云聪 | 35 | 3445.0164
罗勇军 | 0.9 | 中 |  | 贺振 | 34 | 3346.5873
颜煌碧 | 0.7 | 初 |  | 罗艳刚 | 10 | 1265.5162 |  |  |  | 26786.76 | 190.5
赖翔 | 0.9 | 中 |  | 罗勇军 | 13 | 1279.5775 |  |  |  |  | 140.6129
杨璐 | 0.7 | 初 |  | 朱家银 | 22 | 2784.1357
翟洪权 | 1.1 | 高 |  | 孙红主 | 31 | 3051.3002
祝如松 | 0.9 | 中 |  |  |  | 26198.04
谢江 | 0.9 | 中
马晨宇 | 0.7 | 初
黄培豪 | 0.9 | 中
郭晓峰 | 0.7 | 初 | [7 empty] | 26198.04
贺振 | 0.7 | 初
张坪 | 0.7 | 初 | [5 empty] | 90%
朱家银 | 0.7 | 初
孙红主 | 0.7 | 初 | 余峰
黎云聪 | 0.7 | 初 | 祝如松
|  |  | 廖玉苗 | 86
|  |  | 赖翔 | 497
|  |  | 黎云聪 | 929
|  |  | 贺振 | 657
|  |  | 罗艳刚 | 150
|  |  | 罗勇军 | 416
|  |  | 朱家银 | 787
|  |  | 孙红主 | 672