## 核算
序号 | 部门 | 姓名 | 入职时间 | 手机号 | 身份证号码 | 银行卡号 | 开户行 | 奖金 | 应发合计 | 银行实发
1 | 工程部 | 余峰 | 2019-08-02 | 13757131242 | 362325198407262955 | 6230910199086451909 | 杭州联合银行笕桥支行 | 793.7323 | 793.7323 | 793.7323
2 | 工程部 | 廖玉苗 | 2020-05-08 | 18972408123 | 422802199104072111 | 6230910199102145659 | 杭州联合银行石桥支行 | 3500 | 3500 | 3500
3 | 工程部 | 赖翔 | 2023-02-01 | 18370454724 | 360781199903061031 | 6230910199156484079 | 杭州联合银行石桥支行 | 4923.9213 | 4923.9213 | 4923.9213
4 | 工程部 | 祝如松 | 2024-02-18 | 13349362523 | 231102199005180411 | 6230910199128475882 | 杭州联合银行石桥支行 | 649.4173 | 649.4173 | 649.4173
5 | 工程部 | 贺振 | 2024-09-06 | 16652047710 | 370405200201071010 | 6230910199181546066 | 杭州联合银行石祥支行 | 3434.6961 | 3434.6961 | 3434.6961
6 | 工程部 | 黎云聪 | 2024-11-18 | 18995951878 | 429001200306077430 | 6230910199181768074 | 杭州联合银行 | 3535.7165 | 3535.7165 | 3535.7165
7 | 工程部 | 孙红主 | 2024-11-26 | 19210966195 | 340823198801086119 | 6230910199181742624 | 杭州联合银行康桥支行 | 3131.6346 | 3131.6346 | 3131.6346
[8 empty] | 19969.1181 | 19969.1181 | 19969.1181
Note on D1: yiyang: 只输入工龄前6位 - 郑逸群
Note on C2: Windows 用户: 基础工资2010 岗位工资4890 交通补贴500 通讯补贴300 合计7700 2019/8/2 - 郑逸群
Note on C3: Windows 用户: 底薪3400 绩效1000 外派1000 通讯补贴300 交通补贴200 合计5900 - 郑逸群

## 项目明细
项目类别 | 城市 | 项目名称 | 安装量 | 签约量 | 安装率 | 是否放线 | 施工人员/天数 | 机房+楼层施工 | 入户安装时间 | 总工时 | 施工日志
西安泊寓项目 | 西安 | 公馆店 | 154 | 159 | 96.86% | 否 | 1.余峰5天 2.祝如松5天 3.廖玉苗33天 4.赖翔35天 5.黎云聪35天 6.贺振34天 7.罗艳刚10天 8.罗勇军13天 9.朱家银22天 10.孙红主31天 | 12月27日-12月28日 | 1月1日-1月3日 | 4 | 12月27日-12月31日：余峰、祝如松、赖翔、黎云聪、孙红主、贺振、罗艳刚做机房施工、楼层放线、调光熔纤；廖玉苗主要负责运送物资、配合外网勘察、接收快递 1月1日-1月26日：赖翔、黎云聪、孙红主、贺振、罗勇军、朱家银主要负责入户安装切换网络；廖玉苗负责配合外网勘察施工以及外网安装上线 2月6日-2月10日：贺振、赖翔、罗艳刚、黎云聪、朱家银、廖玉苗主要负责年前剩余的入户安装。 特殊情况：1.大学城一期二期两家由于门店配合度非常低，导致入户安装时间非常的长，总工时也被拖的非常的长。 2.因为外网问题，影响原施工计划。外网进场时间是1月19日 总结：1.总房间数5060，当前总安装率94.5%，总工时38天，总参与人数10人 2.钟楼店154间是由赖翔廖玉苗两人两天单独完成其余人员未参与，这笔需要另外算。
| 西安 | 南稍门 | 650 | 694 | 93.66% | 否 |  | 12月27日-12月28日 | 1月5日-1月11日 | 8
| 西安 | 软件园 | 439 | 443 | 99.1% | 否 |  | 12月27日-12月28日 | 1月6日 1月8日-1月10日 | 5
| 西安 | 大学城一期 | 455 | 506 | 89.92% | 否 |  | 12月29日-12月30日 | 1月14日-1月21日 1月24日-1月25日 | 11 |  | 26198.04 | 36
| 西安 | 图书馆 | 536 | 591 | 90.69% | 否 |  | 12月30日-12月31日 | 1月10日-1月15日 | 7
| 西安 | 大学城二期 | 270 | 293 | 92.15% | 否 |  | 12月27日-12月28日 | 1月10日-1月25日 | 17
| 西安 | 锦业路 | 496 | 511 | 97.06% | 否 |  | 12月29日-12月30日 | 1月18日-1月21日 | 5 |  | 727.7233 | 72.7723
| 西安 | 电子城 | 802 | 850 | 94.35% | 否 |  | 12月29日-12月30日 | 1月22日-1月26日 2月6日-2月10日 | 11
| 西安 | 高新旗舰店 | 780 | 859 | 90.8% | 否 |  | 12月29日-12月30日 | 1月20日-1月23日 1月25日-1月26日 2月6日-2月10日 | 12 |  |  | 赖翔 | 廖玉苗
| 西安 | 钟楼店 | 154 | 154 | 100% | 否 | 赖翔、廖玉苗 | 2月10日-2月10日 | 2月12日-2月12日 | 2天 |  | 924 | 378 | 546
廖玉苗 | 1.3 | 主管助理
余峰 | 1.1 | 高 | [9 empty] | 26198.04 | 223
周蒙达 | 0.9 | 中 |  |  |  | 余峰 | 5 | 793.7323 |  |  |  |  | 117.48
柏涛 | 0.7 | 初 |  |  |  | 祝如松 | 5 | 649.4173
周逸晋 | 0.9 | 中 |  |  |  | 廖玉苗 | 33 | 3500 |  |  | 前9个项目总奖金
黄熙文 | 0.7 | 初 |  |  |  | 赖翔 | 35 | 4923.9213 |  |  | 27492 | 190.5
罗艳刚 | 0.9 | 中 |  |  |  | 黎云聪 | 35 | 3535.7165 |  |  |  | 144.315
罗勇军 | 0.9 | 中 |  |  |  | 贺振 | 34 | 3434.6961 |  |  | 钟楼奖金
颜煌碧 | 0.7 | 初 |  |  |  | 罗艳刚 | 10 | 1298.8346 |  |  | 924
赖翔 | 0.9 | 中 |  |  |  | 罗勇军 | 13 | 1313.2661 |  |  | 总合计奖金：28074
杨璐 | 0.7 | 初 |  |  |  | 朱家银 | 22 | 2857.4362
翟洪权 | 1.1 | 高 |  |  |  | 孙红主 | 31 | 3131.6346
祝如松 | 0.9 | 中 | [5 empty] | 25438.6551
谢江 | 0.9 | 中
马晨宇 | 0.7 | 初
黄培豪 | 0.9 | 中
郭晓峰 | 0.7 | 初
贺振 | 0.7 | 初
张坪 | 0.7 | 初
朱家银 | 0.7 | 初
孙红主 | 0.7 | 初
黎云聪 | 0.7 | 初
Note on M18: Redmi: 总系数

## Sheet2
项目规格 | 地区 | 项目名称 | 项目体量（房间数/板块/弱电） | 施工难度（是否放线） | 施工人员
长租公寓项目-建设 | 武汉 | 弗蕾亚-武汉辰月母婴中心 | 70 | 否 | 李龙剑 | 2 | 336 | 336 |  |  |  | 李龙剑 | 1214.85
| 武汉 | 联投-保利云上 | 434 | 否 | 李龙剑 张坪 | 7 | 1562.4 | 878.85 | 683.55 |  |  | 张坪 | 947.55
| 武汉 | 港寓-武汉明欣店 | 88 | 否 | 张坪 | 5 | 264 | 264 |  |  |  | 黄熙文 | 344.3577
| 深圳 | 泊寓-深圳南头古城店第一批建设 | 118 | 是 | 黄熙文 黄培豪 余峰 祝如松 | 3 | 651.36 | 126.6533 | 162.84 | 199.0267 | 162.84 | 黄培豪 | 442.7456
| 深圳 | 泊寓-华舍海雅缤纷城店 | 171 | 否 | 黄熙文 黄培豪 | 9 | 497.61 | 217.7044 | 279.9056 |  |  | 余峰 | 199.0267 | 734.58
商业项目-建设 | 常州 | 万洋（常州）众创城 | 二类 | 否 | 翟洪权 | 3 | 600 | 600 |  |  |  | 祝如松 | 162.84 | 601.02
商业项目-公寓安装 | 漳州 | 万洋（龙海）众创城 | 185 | 否 | 颜煌碧 | 13 | 370 | 370 |  |  |  | 翟洪权 |  | 600
| 广州 | 万洋（从化）众创城 | 477 | 否 | 余峰 祝如松 | 4 | 1335.6 | 734.58 | 601.02 |  |  | 颜煌碧 |  | 370
| 廖玉苗 | 1.3 | 主管助理
| 余峰 | 1.1 | 高
| 周蒙达 | 0.9 | 中
| 柏涛 | 0.7 | 初
| 周逸晋 | 0.9 | 中
| 黄熙文 | 0.7 | 初
| 罗艳刚 | 0.9 | 中
| 罗勇军 | 0.9 | 中
| 颜煌碧 | 0.7 | 初
| 赖翔 | 0.9 | 中
| 杨璐 | 0.7 | 初
| 翟洪权 | 1.1 | 高
| 祝如松 | 0.9 | 中
| 谢江 | 0.9 | 中
| 马晨宇 | 0.7 | 初
| 黄培豪 | 0.9 | 中
| 郭晓峰 | 0.7 | 初
| 贺振 | 0.7 | 初
| 张坪 | 0.7 | 初
| 朱家银 | 0.7 | 初
| 孙红主 | 0.7 | 初
| 黎云聪 | 0.7 | 初